|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 18.05.2021 | **№** | 33-п |
| **с. Раннее** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы пожарной безопасности,

безопасности  на  водных  объектах, защиты

населения  от  чрезвычайных  ситуаций

и  снижения  рисков  их  возникновения

на территориимуниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

за 2020г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневскогосельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждениипорядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальныхпрограмм в муниципальном образовании Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  системы  пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Ранневский  сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг»**,** за 2020 г.,согласно приложению.

2.Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие  системы  пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Ранневский  сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг»**,** за 2020 г., согласно приложению.

3.Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВриоГлавыадминистрации: К.А.Душанов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | |  | | | | | | | |
| **Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ранневского сельского поселения на 2019-2024 годы»** | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | |  | | | | | | | |
| Цель программы: | *повышение готовности населения к действиям в случаи ЧС и пожарной безопасности* | |  | | | | | | | |
| Задачи программы: | *снижение рисков ЧС природного и техногенного характеров* | |  | | | | | | | |
|  | *сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС* | |  | | | | | | | |
|  | *предотвращение экономического ущерба от ЧС* | |  | | | | | | | |
|  | *создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении* | |  | | | | | | | |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | | ***Исходные значения для расчета показателя*** | |  | | | ***Значения критерия оценки*** | | | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** | | | | | | | | | | |
| Индикатор 1. Доля населенных пунктов муниципального образования, оснащенных исправной системой оповещения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 100 |  | | 1,00 | | | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 100 |  | |
| Индикатор 2 Количество проведенных обучающих мероприятий для населения по гражданской обороне | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | | 1 |  | | 1,00 | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | | 1 |  | |
| Индикатор 3 Количество (тираж) изготовленных агитационных материалов в виде листовок для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | | 50 |  | | 0,00 | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | | 0 |  | |
| Индикатор 4 Сокращение травматизма и гибели людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | чел | | 0 |  | | 0,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | чел | | 0 |  | |  | | |
| Индикатор 5 Создание условий жизнедеятельности эвакуированного населения в пунктах временного размещения в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 0 |  | | 0,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 0 |  | |  | | |
| Индикатор 6 Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 20 |  | | 1,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 20 |  | |  | | |
| Индикатор 7 Доля населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, оснащенных исправными пожарными гидрантами | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 50 |  | | 0,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 0 |  | |  | | |
| Индикатор 8 Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | | 5 |  | | 1,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | | 5 |  | |  | | |
| Индикатор 9 Количество установленных оснащенных пожарных щитов в границах поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | | 2 |  | | 1,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | | 2 |  | |  | | |
| Индикатор 10 Уровень готовности средств и сил, направленных на противопожарные мероприятия в границах поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 50 |  | | 1,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 50 |  | |  | | |
| Индикатор 11 Оснащенность общественных зданий, относящихся к муниципальной собственности необходимыми пожарными оповещателями и иной противопожарной аппаратурой | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | | 80 |  | | 0,81 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | | 65 |  | |  | | |
| Индикатор 12 Количество изготовленных наглядных материалов (памяток, табличек, объявлений и т.д.) по предупреждению несчастных случаев на водных объектах | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | | 100 |  | | 1,00 | | |  | | |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | | 100 |  | |  | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х | |  |  | | 0,7 | | |  | | |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | | 12 |  | |  | | |  | | |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | | 9 |  | | 1,3 | | |  | | |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | | 361 |  | | 0,4307479224376730 | | |  | | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | | 311 |  | | |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | | 0 |  | | |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | | 0 |  | | |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | | 0 |  | | 1,0 | | | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; | | |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | х | | 0,9 |  | | 0,7 | | | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. | | |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | | Врио главы К.Е.Душанов | | |  | | |  | | |
|  | *(подпись)* |  | | *(расшифровка подписи)* | |  | |  | |  | | |
| Исполнитель |  |  | | *Н.В.Исалиева* | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| тел: 2-95-49 |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |
| МП |  |  | |  | |  | |  | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбурсгкой области на 2013-2020 гг.»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **306,4** | **361,0** | **361,0** | **311,0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | 306,4 | 361,0 | 361,0 | 311,0 |
| **1.Основное мероприятие** | **«Развитие системы гражданской обороны»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 02 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.Основное мероприятие** | **«Первичные меры пожарной безопасности в поселении»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **306,4** | **361,0** | **361,0** | **311,0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0310 | 01 0 03 00000 | 306,4 | 361,0 | 361,0 | 311,0 |
| **4.Основное мероприятие** | **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** |  | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 04 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |