|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 07.04.2022 | **№** | 30-п |
| **с. Раннее** |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие системы пожарной безопасности,

безопасности  на  водных  объектах, защиты

населения  от  чрезвычайных  ситуаций

 и  снижения  рисков  их  возникновения

 на территориимуниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского района

Оренбургской области на 2019-2024 годы»

за 2021г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждениипорядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие  системы  пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Ранневский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг»**,** за 2021 г., согласно приложению.

2.Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Развитие  системы  пожарной  безопасности,  безопасности  на  водных  объектах, защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  и  снижения  рисков  их  возникновения на  территории  муниципального образования Ранневский  сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024гг»**,** за 2021 г., согласно приложению.

3.Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

 4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации: О.Г.Половянова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |
| **Муниципальная программа «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ранневского сельского поселения на 2019-2024 годы»** |
|   |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| Цель программы: | *повышение готовности населения к действиям в случаи ЧС и пожарной безопасности* |  |
| Задачи программы: | *снижение рисков ЧС природного и техногенного характеров* |  |
|   | *сокращение количества погибших и пострадавших в ЧС* |  |
|   | *предотвращение экономического ущерба от ЧС* |  |
|   | *создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности в сельском поселении* |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1. Доля населенных пунктов муниципального образования, оснащенных исправной системой оповещения  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |
| Индикатор 2 Количество проведенных обучающих мероприятий для населения по гражданской обороне | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 1 |   | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 1 |   |
| Индикатор 3 Количество (тираж) изготовленных агитационных материалов в виде листовок для населения о действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 50 |   | 0,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 0 |   |
| Индикатор 4 Сокращение травматизма и гибели людей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | чел | 0 |   | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | чел | 0 |   |  |
| Индикатор 5 Создание условий жизнедеятельности эвакуированного населения в пунктах временного размещения в случае угрозы или возникновении чрезвычайной ситуации | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 |   | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 |   |  |
| Индикатор 6 Уровень готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации ЧС | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 20 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 20 |   |  |
| Индикатор 7 Доля населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования, оснащенных исправными пожарными гидрантами  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 50 |   | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 0 |   |  |
| Индикатор 8 Количество проведенных профилактических мероприятий по предупреждению пожаров на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 5 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 5 |   |  |
| Индикатор 9 Количество установленных оснащенных пожарных щитов в границах поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 2 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 2 |   |  |
| Индикатор 10 Уровень готовности средств и сил, направленных на противопожарные мероприятия в границах поселения  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 50 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 50 |   |  |
| Индикатор 11 Оснащенность общественных зданий, относящихся к муниципальной собственности необходимыми пожарными оповещателями и иной противопожарной аппаратурой | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 80 |   | 0,81 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 65 |   |  |
| Индикатор 12 Количество изготовленных наглядных материалов (памяток, табличек, объявлений и т.д.) по предупреждению несчастных случаев на водных объектах | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 100 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 100 |   |  |
|   |  |   |   |   |   |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0,7 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 12 |   |   |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 9 |   | 1,3 |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 361 |   | 0,4307479224376730 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 311 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |   | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0,9 |   | 0,7 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  |  Глава администрации О.Г.Половянова |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | *Н.В.Исалиева* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| тел: 2-95-49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| МП |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбурсгкой области на 2019-2024 гг.»**  | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **553,0** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | **553,0** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
| **1.Основное мероприятие** | **«Развитие системы гражданской обороны»** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 01 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 02 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.Основное мероприятие** | **«Первичные меры пожарной безопасности в поселении»** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **553,0** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0310 | 01 0 03 00000 | **553,0** | **398,5** | **398,5** | **398,5** |
| **4.Основное мероприятие** | **«Обеспечение безопасности людей на водных объектах»** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** |  | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0309 | 01 0 04 00000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |