|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 07.04.2022 | **№** | 31-п |
| **с. Раннее** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории

Ранневского сельсовета Ташлинского

района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2021 г

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2021г. согласно приложению.

2. утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2021г. согласно приложению.

3. Признать эффективность реализации программы удовлетворительной.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации : О.Г.Половянова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2021 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019 – 2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **109** | **57,5** | **57,5** | **57,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | **109** | **57,5** | **57,5** | **57,5** |
| **1.Основное мероприятие** | **«Организация уличного освещения»** | всего, в том числе: | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0503 | 0400100000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **«Озеленение территорий общего пользования»** | всего, в том числе: | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0503 | 0400200000 | 0 |  |  |  |
| **3.Основное мероприятие** | **«Организация содержание мест захоронения»** | всего, в том числе: | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0503 | 0400300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.Основное мероприятие** | **«Прочие мероприятия по благоустройству территорий сельского поселения»** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **109** | **57,5** | **57,5** | **57,5** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0503 | 0400400000 | **109** | **57,5** | **57,5** | **57,5** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | | | |  |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Ранневского сельсовета Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области | | | | |  |
| Цель программы: | совершенствование системы комплексного благоустройства МО Ранневский сельсовет | | | | |  |
| Задачи программы: | организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории | | | | |  |
|  | приведение в качественное состояние элементов благоустройства | | | | |  |
|  | привлечение жителей в решение проблем благоустройства | | | | |  |
|  | организация уличного освещения |  |  |  |  |  |
|  | 5 | | | | |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** | | | | | | |
| Индикатор 1: Протяженность электросетей уличного освещения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | км | 65 |  | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | км | 65 |  |
| Индикатор 2: Количество приобретенных светильников | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 25 |  | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 25 |  |
| Индикатор 3: Содержание имеющихся зеленых насаждений (садов, клумб, цветников) на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 35 |  | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 35 |  |
| Индикатор 4: Количество вновь посаженных растений (саженцев деревьев, декоративных кустарников, цветочных клумб и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | штук | 30 |  | 0,67 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 20 |  |  |
| Индикатор 5: Площадь расчищенной территории кладбищ в поселении | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 3500 |  | 1,14 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 4000 |  |  |
| Индикатор 6: Количество отремонтированных и благоустроенных кладбищ | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 1 |  |  |
| Индикатор 7: Количество отремонтированных и реконструированных памятников и обелисков | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |  |  |
| Индикатор 8: Количество отремонтированных и благоустроенных мест массового захоронения (курганы, братские могилы и т.д) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 0 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |  |  |
| Индикатор 9: Площадь обустроенных и территорий детских площадок, спортивных площадок и зон отдыха | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 2000 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 2000 |  |  |
| Индикатор 10: Количество установленных элементов благоустройства (лавочек, баннеров, контейнеров, вазонов, и т.д.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 2 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 2 |  |  |
| Индикатор 11: Количество окрашенных, отремонтированных остановок | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |  |  |
| Индикатор 12: Площадь обкошенной территории поселения от сорной растительности | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 12000 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 12000 |  |  |
| Индикатор 13: Количество деревьев после формовочной, санитарной обрезки, а также удаленных сухостойких деревьев | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 25 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 25 |  |  |
| Индикатор 14: Количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории поселения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 0 |  |  |
| Индикатор 15: Протяженность расчищенной территории мест складирования ТБО (обваловка свалок) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | м | 25 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | м | 0 |  |  |
| Индикатор 16: Площадь проведенной санитарной очистки охранной зоны источников питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | кв.м | 50 |  | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | кв.м | 0 |  |  |
| Индикатор 17: Количество полученных санитарно-эпидемиологических заключений на источники питьевого водоснабжения | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 1 |  |  |
| Индикатор 18: Количество оборудованных скважин питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 1 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 1 |  |  |
| Индикатор 19: Протяженность ограждений охранных зон источников питьевой воды | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | м | 160 |  | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | м | 160 |  |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |  |  | 0,7 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 17 |  | 0,7 |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 12 |  |  |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 52,8 |  | 0,5000000000000000 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 52,8 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | х | 0,9 |  | 0,7 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | О.Г.Половянова |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | Н.В.Исалиева |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| тел: 2-95-49 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |