|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙСЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 07.04.2022 | **№** | 32-п |
| **с. Раннее** |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Функционирование и развитие

муниципальной службы муниципального

образования Ранневский сельсовет

Ташлинского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2021 г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального

образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2021 г.согласно приложению.

2. Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального

образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2021 г. согласно приложению.

3. Признать эффективность реализации программы средней.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации : О.Г.Половянова

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |
| **Муниципальная программа «Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** |
|   |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| Цель программы: | Создание условий для эффективного функционирования муниципальной службы и реализации социально-экономической политики в муниципальном образовании Вязовский сельсовет  |  |
| Задачи программы: | 1. Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ранневский сельсовет |  |
|   | 2. Обеспечение эффективной системы управления муниципальной службой и повышение квалификации муниципальных служащих  |  |
|   | 3. Сохранение кадрового состава муниципальных служащих |  |
|   | 4.Обеспечение деятельности высшего должностного лица в муниципальном образовании |  |
|   | 5. Организация передачи части полномочий муниципальному образованию Ташлинский район |  |
|   | 6.Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы |  |
|   | 7. Обеспечение мер, направленных на противодействие коррупции |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1: Доля рабочих мест соответствующих нормам и требованиям по охране труда  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |
| Индикатор 2: Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 30 |   | 0,91 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 33 |   |
| Индикатор 3: Доля муниципальных служащих имеющих стаж работы свыше 10 лет  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 50 |   | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 50 |   |
| Индикатор 4: Доля фактически перечисленных межбюджетных трансфертов в рамках заключенного соглашения о передаче полномочий на район | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 | *5,0* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |  |
| Индикатор 5: Доля устраненных из числа выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере муниципальной службы | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |  |
| Индикатор 6 Количество выявленных нарушений муниципальных правовых актов в сфере противодей-ствия коррупции  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 0 |   | 0,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 5 |   |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0,8 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 6 |   |   |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 5 |   | 0,8 |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 1112,4 |   | 0,4884933477166490 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 1086,8 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |   | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0,9 |   | 0,8 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | О.Г.Половянова |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | Н.В.Исалиева |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2022 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Функционирование и развитие муниципальной службы муниципального образованияРанневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019–2024 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **1541,3** | **1644,4** | **1644,4** | **1637,9** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | **1541,3** | **1644,4** | **1644,4** | **1637,9** |
| **1.Основное мероприятие** | **"Совершенствование муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы"** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0104 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.Основное мероприятие** | **Создание условий для осуществления деятельности муниципальных служащих в администрации муниципального образования Ранневский сельсовет** | всего, в том числе:  | 112 | х | х | **1541,3** | **1644,4** | **1644,4** | **1637,9** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0104 | 1000100000 | **1541,3** | **1644,4** | **1644,4** | **1637,9** |
| **3.Основное мероприятие** | **"Совершенствование системы управления муниципальной службой и повышение квалификации муниципальных служащих"** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0104 | 1000200000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.Основное мероприятие** | **Создание стимулов, способствующих сохранению высококвалифицированного кадрового состава муниципальных служащих** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0104 | 1000300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.Основное мероприятие** | **Реализация мероприятий, направленных на противодействие коррупции** | **всего, в том числе:**  | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0104 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |