|  |
| --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ****МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ** **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ****П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  |
| 18.05.2021 | **№** | 38-п |
| **с. Раннее** |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Организация и осуществление первичного

воинского учета на территории

муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского

района Оренбургской области

 на 2019-2024годы» за 2020г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждениипорядкаразработки, реализации и оценки эффективностиреализации муниципальныхпрограмм в муниципальном образовании Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2020г. согласно приложению.

2.Утвердить отчет об оценке эффективности муниципальной программы «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2020г. согласно приложению.

3.Призанть эффективность реализации программы высокой.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Врио главы администрации : К.А.Душанов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |
| --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы**  |  |
| **Муниципальная программа «Организация и осуществление первичного воинского учета на территории муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы»** |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области |  |
| Цель программы: | Осуществление полного первичного воинского учета в муниципальном образовании Ранневский сельсовет  |  |
| Задачи программы: | 1. Документальное оформление сведений воинского учета о состоящих на воинском учете |  |
|   | 2. Анализ количественного состава и качественного состояния призывных мобилизационных людских ресурсов на территории сельского поселения; |  |
|   | 3. Обеспечение полноты и достоверности данных о количественном составе и качественном состоянии призывных и мобилизационных людских ресурсов |  |
|   | 4.Обеспечение реализации полномочий в части осуществления первичного воинского учета в муниципальном образовании Вязовский сельсовет |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета***  | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** |
| Индикатор 1: Доля освоенных федеральных средств, выделенных на исполнение полномочий по воинскому учету | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |
| Индикатор 2: Доля юношей, поставленных на первоначальный учет от общего числа юношей, подлежащих учету  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |
| Индикатор 3: Количество повесток, разнесенных работниками ВУС гражданам запаса и гражданам, подлежащих призыву об их вызове в отдел ВК | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 20 |   | 1,11 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 18 |   |
| Индикатор 4: Доля военнообязанных граждан, пребывающих в запасе к общему числу граждан, состоящих на воинском учете | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи подпрограммы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 | *5,0* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |  |
| Индикатор 5: Количество сообщений в отдел ВК в установленные сроки уточненных военно-учетных данных военнообязанных | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | штук | 3 |   | 0,50 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | штук | 6 |   |  |
| Индикатор 6: Доля сверенных карточек первичного воинского учета граждан запаса с картотекой отдела ВК от общего числа карточек  | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |   | 1,00 |  |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |   |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |   |   | 0,94 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 6 |   |   |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 6 |   | 1,0 |   |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 80,4 |   | 0,5000000000000000 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 80,4 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |   | 1,0000000000000000 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис*  | х | 0,9 |   | 0,9 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | К.А.Душанов |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | Н.В.Исалиева |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия**  | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы (тыс. рублей)** |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года**  | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату**  | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **80,4** | **80,4** | **80,4** | **80,4** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |