|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ РАННЕВСКИЙ**  **СЕЛЬСОВЕТ**  **ТАШЛИНСКОГО РАЙОНА**  **ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е** | | | | |
| 18.05.2021 | **№** | 37-п |
| **с. Раннее** | | | | |

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры на территории

муниципального образования

Ранневский сельсовет Ташлинского

района Оренбургской области

на 2019-2024 годы» за 2020г.

Руководствуясь п. 6.3 Постановления администрации Ранневского сельсовета от 16.05.2017 г. № 40-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области»:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2020 г. согласно приложению.

2.Утвердить отчет об оценке эффективностимуниципальной программы «Развитие культуры на территории муниципального образования Ранневский сельсоветТашлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» за 2020 г. согласно приложению.

3.Признать эффективность реализации программы высокой.

4.Постановление вступает в силу со дня подписания.

ВриоГлавы администрации : К.А.Душанов

Разослано: администрации района, прокуратуре.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Оценка эффективности реализации программы** | | | | | |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» | | | | | | |
|  | | | | | |  |
| Ответственный исполнитель: | Администрация муниципального образования Ранневский сельсовет Ташлинского района Оренбургской области Учреждения культуры расположенные на территории поселения | | | | |  |
| Цель программы: | сохранение культурного потенциала и культурного наследия поселения, создание единого информационно-деятельного пространства, обеспечение равных возможностей доступа к культурным ценностям представителей разных социальных групп, возрастов | | | | |  |
| Задачи программы: | обеспечение доступности культурных благ для всех групп населения | | | | |  |
|  | достижения более высокого качественного уровня культурного обслуживания жителей поселения | | | | |  |
|  | сохранение и пропаганда культурного наследия | | | | |  |
|  | организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм творчества населения | | | | |  |
|  | поддержка деятельности творческих коллективов | | | | |  |
|  | обеспечение  условий   для   художественного творчества,     инновационной    деятельности, внедрения  новых  технологий   в   деятельность учреждений культуры | | | | |  |
|  | расширение объема услуг в сфере культуры и повышения их качества | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Критерий оценки*** | ***Показатели используемые для расчета*** | ***единица измерения*** | ***Исходные значения для расчета показателя*** |  | ***Значения критерия оценки*** | **Примечание** |
|
| ***Степень достижения планового значения показателей (индикаторов) программы (СД п/ппз)*** | | | | | | |
| Индикатор 1: Доля освоенных межбюджетные трансферты бюджету муниципального района на выполнение переданных полномочий в сфере культуры | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | % | 100 |  | 1,00 | *Если в программе предусмотрен рост значений показателей (индикаторов) то рассчитывается СДп/ппз=Зп/пф:ЗПп/пп. Если предусмотрено снижение значений то СДп/ппз=ЗПп/пп:Зп/пф. Если СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным1. Если расчетное значение СДп/ппз>1, то значение СДп/ппз принимаем равным 1.* |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | % | 100 |  |
| Индикатор 2: Количество проведенных культурно-массовых мероприятий на территории поселения (Новый год, День Победы, Масленица, День села, День пожилого человека и др.) | *Плановое значение показателя (индикатора) характеризующего цели и задачи программы (ЗПп/пп)* | шт | 15 |  | 1,00 |
| *Значение показателя (индикатора) фактически достигнутое на конец отчетного периода (ЗПп/пф)* | шт | 15 |  |
| ***Степень реализации программы (СРп/п)*** | *СРп/п=∑СДп/ппз:N, где N-количество индикаторов* | х |  |  | 1,0 |  |
| ***Степень реализации мероприятий программы (СРм)*** | *количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном финансовом году (М)* | штук | 16 |  |  |  |
|  | *количество мероприятий, выполненных в полном объеме в отчетном финансовом году (Мв)* | штук | 15 |  | 0,9 |  |
| ***Степень соответствия запланированному уровню затрат (Ссуз)*** | *Предусмотренные муниципальной программой в редакции на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы без учета расходов осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зп)* | тыс. руб. | 1827,4 |  | 0,5000000000000000 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном финансовом году без учета средств расходов, производимых за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (Зф)* | тыс. руб. | 1827,4 |  |
| *Предусмотренные сводной бюджетной росписью на 31 декабря отчетного года расходы на реализацию подпрограммы за счет межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение (МБп)* | тыс. руб. | 0 |  |
| *Фактически произведенные кассовые расходы на реализацию подпрограммы за счет поступивших межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение в отчетном финансовом году (МБф)* | тыс. руб. | 0 |  |
| ***Оценка эффективности использования бюджетных средств (Эис)*** | *Эис=СРм-Ссуз* | х | 0 |  | 1,0 | Если Эис>=0,то Эис принимаем равным 1; если Эис от -0,1 до 0, то Эис принимаем равным 0,9; если Эис от -0,2 до -0,1, то Эис принимаем равным 0,8; если Эис от -0,3 до -0,2, то Эис принимаем равным 0,7; если Эис от -0,4 до -0,3, то Эис принимаем равным 0,6; если Эис от -0,5 до -0,4, то Эис принимаем равным 0,5; если Эис менее -0,5, то Эис принимаем равным 0; |
| ***Эффективность реализации программы (ЭРп/п)*** | *ЭРп/п=СРп/п\*Эис* | х | 0,9 |  | 1,0 | Если Эрп/п>0,9, то эффективность-ВЫСОКАЯ; Если Эрп/п от 0,8-0,9, то эффективность - СРЕДНЯЯ; Если Эрп/п от 0,7-0,8, то эффективность - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ; Если Эрп/п менее 0,7, то подпрограмма НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* |  | К.А.Душанов |  |  |  |
|  | *(подпись)* |  | *(расшифровка подписи)* |  |  |  |
| Исполнитель |  |  | Н.В.Исалиева |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 год** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы (тыс. рублей)** | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 1 января отчетного года** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на отчетную дату** | **Утверждено в муниципальной программе на отчетную дату** | **кассовое исполнение** |
| **1** | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа** | **«Развитие культуры на территории муниципального образования Ранневский сельсовет на 2014-2020 годы»** | **всего, в том числе:** | **х** | **х** | **х** | **1529,5** | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | х | х | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 |
| **1.Основное мероприятие** | **"Создание условий для развития и организации культурного досуга и библиотечного обслуживание населения сельского поселения"** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0801 | 0500100000 | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 | 1827,4 |
| **2.Основное мероприятие** | **"Реконструкция и ремонт сельского дома культуры"** | **всего, в том числе:** | **112** | **х** | **х** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация МО Ранневский сельсовет | 112 | 0801 | 0000000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |